## 工单
工单编号 | 物料编号 | 数量 | 计划开始日期 | 计划完工日期 | 前置工单 | 优先级 | 排程策略 | 说明
MO03 | FG03 | 1 | 2023/04/12 | 2023/04/12 |  | 1 | 倒排 | 修改MO03 的计划完工日期，并选择倒排
MO04 | FG04 | 1 | 2023/04/12 | 2023/04/23 |  | 1 | 正排
MO05 | FG05 | 2 | 2023/04/12 | 2023/04/23 |  | 1 | 正排
MO06 | FG06 | 1 | 2023/04/12 | 2023/04/23 |  | 1 | 正排
Note on C1: 工单数量，是指该工单生产指定产品的数量，工单数量会对工单的任务加工时间构成影响，当任务的时长类型为TYPE_II, TYPE_IV时，任务时长的计划公式中使用到任务数量，而任务数量的计算则会使用到工单数量。因此，使用上述两种任务时长时，工单数量不能为空。
Note on D1: 表示该工单可以开始加工的时间，即该工单首个任务的最早可开始时间。若不填，则表示工单随时可以开始，取该工单首个任务可用资源中，最早一个资源的开始时间，作为就绪时间。 需要将【1.2.约束】页中编号为【JOB_DEADLINE】（名称为【任务执行时间限制约束】）的约束激活（【启用】列设置为TRUE），该限制才生效。
Note on E1: 表示当前工序的末任务的最晚完成时间，通常由工单对应的销售订单交期结合供应链其它环节时间推导出来。 需要将【1.2.约束】页中编号为【JOB_DEADLINE】（名称为【任务执行时间限制约束】）的约束激活（【启用】列设置为TRUE），该限制才生效。

## 工艺路线
物料 | 工艺路线 |  | 资源需求 |  | 工时类型
物料编码 | 工序 | 前置工序 | 资源名称 | 资源需求 | 准备工时 （固定值） | 作业工时 （单位值） | 后置工时 （不占用资源）
FG03 | GY302 | / | 资源B | 1 | 10 | 10 | 10
|  |  | 资源C | 2 | 10 | 10 | 10
| GY303 | / | / | 1 | 10 | 10 | 20
| GY304 | / | / | 1 | 10 | 5 | 20
FG04 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 10 | 20
|  |  | 资源B | 1
|  |  | 资源C | 2
| GY303 | GY302 | / | 1 | 10 | 10 | 20
| GY304 | GY303 | / | 1 | 10 | 5 | 20
FG05 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 15 | 20
|  |  | 资源B | 1
|  |  | 资源C | 2
| GY303 | GY302 | / | 1 | 10 | 10 | 20
| GY304 | GY303 | / | 1 | 10 | 5 | 20
FG06 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 20 | 20
|  |  | 资源B | 1
|  |  | 资源C | 2
| GY303 | GY302 | / | 1 | 10 | 10 | 20
| GY304 | GY303 | / | 1 | 10 | 5 | 20
Note on F3: luhon: 待漆干
Note on F4: luhon: 待漆干
Note on F5: luhon: 待漆干
Note on H5: luhon: 线圈固化、脱模
Note on F6: luhon: 待漆干
Note on H6: luhon: 待漆干
Note on H7: luhon: 引线焊接
Note on F10: luhon: 待漆干
Note on H10: luhon: 线圈固化、脱模
Note on F11: luhon: 待漆干
Note on H11: luhon: 待漆干
Note on H12: luhon: 引线焊接
Note on F15: luhon: 待漆干
Note on H15: luhon: 线圈固化、脱模
Note on F16: luhon: 待漆干
Note on H16: luhon: 待漆干
Note on H17: luhon: 引线焊接
Note on F20: luhon: 待漆干
Note on H20: luhon: 线圈固化、脱模
Note on F21: luhon: 待漆干
Note on H21: luhon: 待漆干

## 资源日历
UUID | 资源编号 | 资源名称 | 资源分类 | 资源数量 | 开始日期 | 结束日期 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级
1 | R004 | 资源A | 设备 | 1 | 2023/04/12 | 2023/04/23 | 00:00 | 23:59 | 1
2 | R005 | 资源B | 设备 | 25 | 2023/04/12 | 2023/04/23 | 00:00 | 23:59 | 1
3 | R006 | 资源C | 设备 | 10 | 2023/04/12 | 2023/04/23 | 00:00 | 23:59 | 2
4 | R012 | / | / | 30 | 2023/04/12 | 2023/04/23 | 00:00 | 23:59 | 0

## 锁排程
工单UUID | 物料编号 | 工序 | 资源池 | 资源ID | 资源需求 | 开始时间 | 结束时间(资源)
MO05 | FG05 | GY302 | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 00:30 | 2023/04/12 01:10
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 00:30 | 2023/04/12 01:10
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 00:30 | 2023/04/12 01:10

## 设备换型
前置工序 后置工序 | FG04 GY302 | FG05 GY302 | FG06 GY302
FG04 GY302 | 0 | 5 | 10
FG05 GY302 | 20 | 0 | 20
FG06 GY302 | 5 | 10 | 0

## 结果
测试 | 前置工单 | 资源优先级 | 锁排程 | 设备换型 | 数据体现：混合排（设定MO03倒排 其余正排）
5 | 无 | 有 | 无 | 有
工单编号 | 物料编号 | 工序 | 资源组 | 资源组ID | 资源数量 | 计划开始时间 | 计划结束时间（资源）
MO05 | FG05 | GY302 | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 00:30 | 2023/04/12 01:10
|  |  | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 00:30 | 2023/04/12 01:10
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 00:30 | 2023/04/12 01:10
MO04 | FG04 | GY302 | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 01:15 | 2023/04/12 01:35
|  |  | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 01:15 | 2023/04/12 01:35
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 01:15 | 2023/04/12 01:35
MO05 | FG05 | GY303 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 01:30 | 2023/04/12 02:00
MO06 | FG06 | GY302 | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 01:40 | 2023/04/12 02:10
|  |  | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 01:40 | 2023/04/12 02:10
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 01:40 | 2023/04/12 02:10
MO04 | FG04 | GY303 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 01:55 | 2023/04/12 02:15
MO05 | FG05 | GY304 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 02:20 | 2023/04/12 02:40
MO06 | FG06 | GY303 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 02:30 | 2023/04/12 02:50
MO04 | FG04 | GY304 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 02:35 | 2023/04/12 02:50
MO06 | FG06 | GY304 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 03:10 | 2023/04/12 03:25
MO03 | FG03 | GY303 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 23:19 | 2023/04/12 23:39
MO03 | FG03 | GY304 | 虚拟资源 | R012 | 1 | 2023/04/12 23:24 | 2023/04/12 23:39
MO03 | FG03 | GY302 | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 23:29 | 2023/04/12 23:49